### 外语部迎评准备任务分解表

| 工作任务 | 序号 | 开始时 间 | 截止时 间 | 具体内容 | 负责人 | 完成情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评自建 复查试卷 | 1 | 2015-9-25 | 2015-9-30 | 外语部班子集体解读校发的各项评估文件，之后对相关工作进行了分工。 | 班子成员 | 完成 |
|  | 2 | 2015-10-1 | 2015-10-23 | 外语部通过不同的方式学习已经评估完的相关大学的评估经验；班子成员分工明确，认真撰写近2万字的自评报告及评估涉及的各项材料。 | 班子成员 | 完成 |
|  | 3 | 2015-12-14 | 2015-12-21 | 组织全体教师认真学习自评报告（初稿），并提出修改意见。 | 全体教师 | 完成 |
|  | 4 | 2015-9-17 | 2015-12-23 | 外语部分不同时间节点组织全体教师对近三年的试卷进行全面自查。 | 全体教师 | 完成 |
| 教学管理 档案整理 | 5 | 2015-12-16 | 2015-12-30 | 外语部于2015年12月16日启动整理各项材料的工作，分类装订保存，责任落实到教研室主任与教学秘书身上。 | 教研室主任与教学秘书 | 完成 |
| 迎评促建——教学质量提升之集体备课的深化 | 6 | 2015-8-28 | ..... | 外语部制定了非常详细的大学英语口语、中国文化翻译及阅读课前听力补充材料的集体备课要求与安排，从2015年8月底开始，每隔一周我们进行一次集体备课，平均由2-3名老师对备课内容就行讲解。 | 全体教师 | 完成 |
| 迎评促建——教学质量提升之课代表座谈会 | 7 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 外语部召开了英语教学班课代表座谈会，虚心听取来自学生们的声音，整改教学中存在的问题。 | 班子成员 | 完成 |
| 迎评促建——教学质量提升之示范课与课堂大练兵 教学状态集中抽查 | 8 9 | 2015-12-9 2016-4-11 | 2016-5-18 2016-6-6 | 2015年12月9日，外语部组织了一次大学英语口语课堂练兵活动。 2016年3-4月针对评估周课上将讲授的内容，我们按照不同课型分教研室进行进一步的集体备课。 2016年4月20日，外语部组织了一轮大学英语示范课活动。 | 班子成员 | 完成 |
|  |  |  |  | 2016年5月11-28日全体教师课堂大练兵。 |  | 完成 |
|  |  |  |  | 进行课堂听课集中抽查，重点检查任课教师是否按照课堂行为规范要求，做好课堂教学工作；是否携带教材、教案、教学日历、学生点名册；考察学生的出勤率和学习状态等，对教学过程中出现的不足随时提出改进建议。 | 班子成员及教研室主任 |  |